## Тест-план
Тест-план по системному тестированию YapApp
Цели доработки
Обеспечение корректного получения и внесения данных в бд
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | h | Статус | Разработчик | Тестировщик
Регистрация пользователя | 1 | Проверка регистрации пользователя с валидными/невалидными данными. Сохранение данных в бд. | 0.6 | протестировано, выявлены ошибки | Кадетов Григорий Чернов Владимир | Чернов Владимир
Передача сообщений | 1 | Проверка возможности обрабатывать различные символы(разные алфавиты, цифры, специальные символы). Добавление сообщений в бд. Извлечение сообщений из бд. Извлечение истории сообщений для чата. Извлечение последнего сообщения чата. | 0.4 | протестировано, ошибок не найдено | Кадетов Григорий Чернов Владимир | Кадетов Григорий
Передача файлов | 1 | Проверка возможности передачи различных видов файлов. Корректное сохранение в бд и последующее извлечение. | 0.6 | протестировано, ошибок не найдено | Кадетов Григорий | Чернов Владимир
Добавление контакта | 2 | Проверка возможности добавления пользователей в контакты. Добавление соответствующей записи в бд. | 0.5 | протестировано, ошибок не найдено | Кадетов Григорий Чернов Владимир | Чернов Владимир
Сетевой функционал | 1 | Проверка корректности обработки HTTP запросов. Корректная обработка JSON | 0.5 | протестировано, ошибок не найдено | Кадетов Григорий Чернов Владимир | Кадетов Григорий

## Чек-лист
Тест-кейсы |  |  |  |  | ДЕФЕКТ
Объекты тестирования (Тест-кейс) | Входные данные | Ожидаемые выходные данные | Фактический Результат (Выходные данные) | Результат | № | Наименование | Важность
Регистрация пользователя | Попытка зарегистрировать пользователя без имени(). Попытка зарегистрировать пользователя с именем и невалидной почтой(kad; 1218vcgmail.com). Попытаа регистрации пользователя с коректными именем и почтой(kad;1218@gmail.com) | Ok в валидных случаях. Error в невалидных случаях. | В валидных случаях успешная регистрация и добавление в бд - ОК. В невалидных случиях успешная регистрация и добавление в бд - ОК | 1 | 1 | Программа позволяет регистрироваться с невалидной почтой | Major
Передача сообщений | Отправка пустого сообщения(). Отправка пробела( ) Отправка сообщения из цифр(123). Отправка сообщения из букв(абсabc). Отправка сообщений из специальных символов, кроме пробела(!,?). Отправка комбинации различных символов(абс? нет, abc!) | Ok в валидных случаях. Error в невалидных случаях. | В валидных случаях успешная передача сообщений и добавление в бд - ОК. В невалидных возврат ошибки - Error
Передача файлов | Передача файла формата txt(text.txt). Передача файла формата mp3(song.mp3). Передача файла в формате mp4(video.mp4). Передача файла несуществующего формата (a.aaa) | Ok в валидных случаях. Error в невалидных случаях. | В валидных случаях успешная передача файлов и добавление в бд - ОК. В невалидных возврат ошибки - Error
Добавление контакта | Добавление контакта для несуществуюшего имени в бд(кад). Добавление контакта для существующего имени в бд(kad) | Ok в валидных случаях. Error в невалидных случаях. | В валидных случаях добавление в бд связи о наличие контакта - ОК. В невалидных возврат ошибки - Error
Сетевой функционал | В данном блоке проверяется возможность функций обрабатывать сетевые протоколы во время тестов.Также проверяется возможность установления соединения с сервером. Проверяется через Putty попыткой подключиться к нужному адресу сервера(ip и порт). | Ok в случаях, есди запросы обрабатываются корректно для работы функции. Возврат ошибки при непредусмотренных случаев использования протоколов. Ошибка в консоли сервера при ошибках подлкючения | ОК при корректной работе сетевых протоколов в рамках функционала программы. Error при попытках использовать непредусмотренные запросы или форматы. Запись о удачном подключении к серверу

## Дефект
Название | Программа позволяет регистрироваться с невалидной почтой
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 1
Проект | YapApp | Компонент
Статус | In Progress | Номер версии | 1.0
Важность: | Major | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Чернов Владимир | Автор | Чернов Владимир Кадетов Григорий
Описание | Шаги воспроизведения: Попытаться зарегистрироваться с невалидным значением почты Ожидаемый результат: Сообщение об ошибке и предложение попробовать зарегистрироваться с правильной почтой Наблюдаемый результат: Программа позволяет зарегистрироваться и создаёт соответсвующую запись в бд

## Тест-кейс 1
| Наименование: | Регистрация нового пользователя |  |  | №: | 1
| Описание: | Проверить корректность работы функции регистрации |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефекты №: | 1
Тестировщик: |  | Чернов Владимир | Дата: |  |  | 2025-05-24
Начальные условия: |  | Сервер запущен, клиент подключен, соединение установлено
3 | шага | Число шагов по статусам: | 2 | 1 | 0 | % Complete: | 67%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Начало заполнения данных на регистрацию | Начало работы функции регистрации. Соответвующее сообщение в интерфейсе | x |  |  | Открытие окна регистрации | —
2 | Ввод имени и невалидной почты(без символа @) | Заполнение форм | x |  |  | Заполнение форм | —
3 | Нажатие кнопки регистрации | Ошибка о некорректном заполнении формы |  | х |  | Успешная регистрация и добавление в бд | 1

## Тест-кейс 2
| Наименование: | Передача сообщений |  |  | №: | 2
| Описание: | Проверить работу чата по передаче текстовых сообщений |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефекты №: | -
Тестировщик: |  | Кадетов Григорий | Дата: |  |  | 2025-05-24
Начальные условия: |  | Пользователь авторизован, ID известен, сервер работает
4 | шагов | Число шагов по статусам: | 4 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Попытка отправки пустого сообщения | Игнорирование действия пользователя | x |  |  | Игнорирование действия пользователя | —
2 | Попытка отправки сообщения до выбора получателя | Игнорирование действия пользователя | x |  |  | Игнорирование действия пользователя | —
3 | Отправка текста длиной 100 символов пользователю | Текст коректно отобразился в интерфейсе и сохранился в бд | x |  |  | Текст коректно отобразился в интерфейсе и сохранился в бд | —
4 | Получение текстового сообщения от пользователя | Текст коректно отобразился в интерфейсе как полученный | x |  |  | Текст коректно отобразился в интерфейсе как полученный | —